## 系统开发报价明细分析表
系统开发报价明细分析表
2019-09-22
供应商: |  | 珠海爱浦京软件股份有限公司 | 工数
No | 项目 | 标准工时制作管理系统 | 设计 | 开发 | 内部测试 | 用户测试 | 合计人日 | ESL目标值 | 双方商定结果 | 人/天(RMB) | 金额（RMB）
一 | 要件定义
1 | 需求调查 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4
2 | 要件定义 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 小计 | 9 | 9 | 9
二 | 构筑
3 | 出货停止票 | 新增出货停止计划页面（需要停止的对象可能是未来一个月生产的，甚至更长。） | 1 | 6 | 1.5 | 2 | 10.5 | 9.5 | 9.5
4 | 出货停止票 | 设置相关人员进行停止计划，通过提前设定生产日期区间（生产结束日期可以为空）、机种系列、机种、方向，系统定时自动运行，从Monosys获取对应SN作为停止对象。 | 1 | 6 | 1.5 | 2 | 10.5 | 9.5 | 9.5
5 | 出货停止票 | 修改现有出货停止票功能，机种担当启票前，指定（生产日期、机种系列），或（生产日期、机种系列、机种），或（生产日期、机种系列、机种、方向）停止计划，在部课长审批页面可查看停止计划明细，审批通过后停止计划开始生效。 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 | 10
6 | 出货停止票 | 系统定时自动运行，抓取停止票中手动指定的SN明细，以及根据出货停止计划从Monosys抓取的SN，与SAP ShareDB关联，生成对应的3PL停止数据。 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11
7 | 出货停止票 | 手动启动出货停止票时，针对SN明细，可指定正方向或反方向（默认正方向）。 | 2 | 10 | 4 | 3 | 19 | 17 | 17
8 | 出货解除票 | 修改现有出货解除票功能，机种担当启票前，指定（生产日期、机种系列），或（生产日期、机种系列、机种），或（生产日期、机种系列、机种、方向），从SAP和MONOSYS获取SN后，生成对应的3PL数据。 | 1 | 6 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 9
9 | 出货解除票 | 系统解除启票中对应的单位（机种系列、机种、方向）的出货停止计划。 备注：机种担当启票时增加提示：如果有明确SN请上传明细后启票。特殊情形，BSH锁库机也会出货解除。 | 1 | 6 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 9
10 | QA出货判定 | LOT出货判定票，若存在出货停止计划中指定的对象，以出货停止计划设定条件为单位判定为NG，其他对象按照原有逻辑执行。 | 2 | 10 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18
|  | 小计 | 10 | 50 | 16 | 17 | 100 | 93 | 93
三 | 增值税(6%)
报价
[9 empty] | 承认 | 确认 | 起案
[9 empty] | Date: | Date: | Date: