## 课题记录
标准时间制作管理系统测试课题记录表
序列 | 功能 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 测试时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 用户担当 | 用户 再体验日期 | 体验结果 | 备注 | 新增或变更
1 | UI | 登录界面的系统名称追加系统版本及系英文名称 ①系统的名字没有 ②日期时间没有 ③语言版本没有(中文,英文,日语) ④系统使用说明手册没有 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 |  |  | 已处理 |  |  |  | 多语言版本作为新课题
2 | UI | 登录界面的风格与EPSON的色调、VI及系统的类型不是很搭 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 | 建议使用时间为主题的背景,蓝色的再淡一些 | 优先 |  |  | 已处理 |  |  |  | 效果不理想，还需继续优化
3 | UI | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 |  |  | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
4 | UI | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 |  |  | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
5 | UI | 登录账号与密码需每次输入 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高 |  |  | 已处理
6 | UI | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增
7 | UI | 在登录界面设置版权 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
8 | UI | 设置相关模块无 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
9 | UI | 查询和操作人界面区分 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 | [6 empty] | 问题见4
10 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | EPD | 李K | 2019-12-03 | 要求一致 | 高 |  | 2020-01-03 | 处理中 |  |  |  | 已修改颜色，线条未调整 | 变更
11 | 分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 |  | 2020-01-03 | 处理中
12 | 分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04 | 增加0.5倍 | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 按照邮件说的增加1倍处理
13 | 分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04 | 不需要 | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 开发阶段测试用，已删除
14 | 分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 未能重现，原来就可以的，按down选择，按enter确认
15 | 分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-06 |  | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 无法重现，用CS模式会避免该问题
16 | 分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 未能重现
17 | 分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框 | 高 |  |  | 已处理
18 | 分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 多个单元格、整行或多行都可以删除 | 高 |  |  | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
19 | 分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
20 | 分析表录入模块 | 不能新增行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 希望有快捷键可以实现增加行，如Excel选中一行，按Ctrl+"+"号就会在选中的行上面，新增一行 | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 增加了改功能 | 新增
21 | 分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键"→"到下一单元格 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 | 希望输入给值后，按右键"→"可以到右边单元格 | 高 |  |  | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
22 | 分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
23 | 分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称" | 高 |  |  | 已处理
24 | 分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行 | 高 |  |  | 已处理
25 | 分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理
26 | 分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"0"功能 | 高 |  |  | 已处理
27 | 分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏 | 高 |  |  | 已处理
28 | 分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 已能打开本地视频
29 | 分析表录入模块 | 不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 | 多个单元格、整行或多行都可以复制 | 高 |  |  | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
30 | 分析表录入模块 | 增加标准书Ctrl+I快捷键不能使用,与浏览器其他的设计重叠 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可增加标准书，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 现在使用CS方式，快捷键不受浏览器限制
31 | 分析表录入模块 | Ctrl+C、Ctrl+V快捷键就可以进行复制粘贴，这个存在的意义？ |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可完成复制粘贴，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 删除
32 | 分析表录入模块 | 进入页面默认为50% |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
33 | 分析表录入模块 | 1、分析表多字录入居中后，前面NO栏数字无法居中，有的是手顺栏变长，表格错位 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-09 |  | 高 |  | 2020-01-03 | 处理中
34 | 分析表录入模块 | 删除功能无 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 当前有单行删除
35 | 分析表录入模块 | 输入[]后，部品名自动显示 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
36 | 分析表录入模块 | 输入""后，治工具名自动显示 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
37 | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理
38 | Master Data-常用指标组合模块 | 少了一列"Tool" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
39 | Master Data-关键词模块 | 已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
40 | Master Data-治工具 | 治工具信息导出数据异常 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能 | 高 |  |  | 已处理
41 | Master Data-部品 | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | 高 |  |  | 已处理
42 | Master Data-机种 | 新增以及编辑界面，字段顺序修改为：部门->机种系列->机种名->型号 | [8 empty] | 已处理
43 | Master Data-部品 | 添加搜索条件:是否通用、备注 导入修改为部品-机种 关系表导入，无部件则插入部件并新增与机种的关系(导入已改，导出还没有) | [8 empty] | 已处理 |  |  |  |  | 新增、变更
44 | Master Data-生产阶段 | 添加搜索条件：沿用阶段、备注 | [8 empty] | 已处理 |  |  |  |  | 新增
45 | Master Data-报表 | 添加搜索条件：备注 | [8 empty] | 已处理 |  |  |  |  | 新增
46 | Master Data-报表组 | 报表搜索条件无效，添加备注搜索 | [8 empty] | 已处理 |  |  |  |  | 新增
47 | Master Data-治工具 | 添加是否通用，备注搜索条件 导入修改为 治工具-机种 关系表导入，无治工具则插入治工具并新增与机种的关系 | [7 empty] | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 导出未完成 | 新增、变更
48 | Master Data-工位 | 添加备注搜索 导入修改为 工位-机种 关系表导入，无工位则插入工位并新增与机种的关系 | [7 empty] | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 导出未完成 | 新增、变更
49 | Master Data-机种系列 | 添加备注搜 | [8 empty] | 已处理 |  |  |  |  | 新增
50 | Master Data-关键词 | 添加备注搜索 添加导入功能 按部门区分 | [6 empty] | 罗钰 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  | 导入未完成 按部门区分未完成 | 新增
51 | Master Data-手顺组合 | 菜单名修改为：手顺及指标值组合 完整显示整表 选中序号列时可以复制和粘贴整行 增加频率栏 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  | 复制粘贴未完成
52 | Master Data-常用指标组合 | 菜单修改为：常用指标值组合 添加导入功能 按部门区分 增加频率栏 | [6 empty] | 罗钰 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  | 按部门区分未完成 | 新增
53 | 分析表录入模块 | Ctrl+I打开的输入内容总是默认第一次的数据 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 已处理
54 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面点击返回时要提示是否已经保存，弹出窗口保存或不保存。点击保存则进行并返回分析表列表，不保存则直接返回列表 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 处理中
55 | 分析表录入模块 | 分析表右边的remark分成两个，分别是remark1和remark2，remark1填写为数值，需前端计算，公式为ROUNDUP(remark1/0.36*6,-1)，后端只存值(当 M、X、I 有值的时做此操作)； remark2存储原来的remark，原有remark不能输入 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 处理中
56 | 分析表录入模块 | 输入0加小数点不变红 | [7 empty] | 2020-01-03 | 处理中
57 | 分析表录入模块 | 频度修改为普通值的时候，回车会返回上一行或者跳到第一行,应跳到下一行 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 应该是插入新行导致
58 | 分析表录入模块 | Tool行应只能输入CSMRTFL+数字 ，默认为*0，最后一个A 栏初始值为：0 | [8 empty] | 已处理
59 | 分析表录入模块 | 分析表开头的A、B、G栏自动补:0 | [8 empty] | 已处理
60 | 分析表录入模块 | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅 | [12 empty] | 见课题10
61 | 分析表录入模块 | 沿用修改为复 | [8 empty] | 已处理 |  |  |  |  | 变更
62 | 分析表录入模块 | 治工具，部品，关键字若联想的第一个结果为所需要的，按下TAB可以选择填充，光标移动到下一格 | [8 empty] | 已处理
63 | 分析表录入模块 | 视频播放界面需要显示当前播放视频的名称 | [8 empty] | 已处理
64 | 分析表录入模块 | 播放视频界面 不需要当前视频时，提供关闭视频功能 | [8 empty] | 已处理
65 | 分析表录入模块 | 单行复制 多行复制 可以复制某几列功能未实现 | [12 empty] | 见课题29
66 | 分析表录入模块 | 实现撤销功能 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
67 | 分析表录入模块 | 常用手顺组合插入的只能插入第一行，需指针在哪则插入到哪里 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 已处理
68 | 分析表录入模块 | 快捷保存快捷键ctrl+s 以及自动保存功能 | [8 empty] | 已处理
69 | 分析表录入模块 | 最后的A和频度栏 支持公式计算，简单的加减乘除，即输入公式，离开编辑后，自动将公式替换 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
70 | 分析表录入模块 | workMethod列在输入ABP等字母时不做跳转，只在后面的指标值使用字母快捷跳转 | [8 empty] | 已处理
71 | 分析表录入模块 | 点击dele删除一行，删除光标不见了，需要重新使用鼠标点击分析表才能继续删除，需实现点击删除，光标仍在当前行 | [8 empty] | 已处理
72 | 分析表录入模块 | 分析表列表提供删除功能 | [6 empty] | 熊驰 周述文 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  | （但仅限删除用户自己添加的分析表） | 新增
73 | 分析表录入模块 | 分析表选择一部分数据，可以批量删除 | [6 empty] | 熊驰 周述文 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  |  | 新增
74 | 分析表录入模块 | 分析表可以批量生成报表，批量复制 | [6 empty] | 熊驰 周述文 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  |  | 新增
75 | 分析表录入模块 | 分析表 key 查询的时候不区分大小 | [6 empty] | 周述文 | 2019-12-29 | 已处理
76 | 分析表录入模块 | 分析表在菜单栏提供树形结构：控制中心 -> 部门 -> LST/ST -> 机种系列 -> 机种 | [12 empty] | 见课题4
77 | 分析表录入模块 | Ctrl+"+" 增加一行 | [12 empty] | 见课题20
78 | 分析表录入模块 | Ctrl+"-" 删除一行 | [8 empty] | 已处理
79 | 分析表录入模块 | 整行复制excel中的数据不能粘贴到系统中 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
80 | 分析表录入模块 | 使用方向键不能移动到No列 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 需要确认组件是否支持
81 | 分析表录入模块 | 返回有时出问题，不能返回 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 处理中
82 | 分析表录入模块 | 录入界面播放的视频要完整显示，不能被分析表遮挡 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
83 | 分析表录入模块 | 治工具，部件联想出的结果，换行问题，以及遮挡问题 | [7 empty] | 2020-01-03 | 处理中
84 | 分析表录入模块 | workMethod第一个就输入[]，没有进行默认联想部件 | [8 empty] | 已处理
85 | 分析表录入模块 | 频率漏填需要标红 | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  |  | 新增
86 | 用户管理 | 手机号修改为座机号 | [6 empty] | 熊驰 | 2019-12-29 | 已处理
87 | 系统 | 部分编辑、详情页面较长，前端右上角或者左上角添加一个返回 按钮 | [8 empty] | 已处理
88 | 分析表录入模块 | 搜索返回结果时，按照最匹配的顺序排列 | [6 empty] | 罗钰 | 2019-12-29 | 处理中
89 | 系统 | 记录账户密码 | [12 empty] | 见课题5
90 | 系统 | 系统无刷新功能，F5或者在界面添加一个刷新按钮 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 需确认功能是否合适，因为会破坏路由 | 新增
91 | 系统 | 系统首页修改为：展示菜单模块、背景图，点击某个模块之后，界面修改为导航栏+页面内容，类似于磁铁图，显示导航栏的几大块功能，点击某个模块后跳转到相对应模块的首个页面，例如点击masterData磁铁图跳转到机种系列 | [12 empty] | 见课题3
92 | 系统 | 多语言版本 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
93 | 系统 | 左边的菜单栏需明亮一点，对比明显，字体变大，粗 | [8 empty] | 已处理
94 | 系统 | 登录界面，左上角的图标改成小时钟，most去掉 登录界面图(图里的文字变粗 变大) | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 需明确如何变更
95 | 系统 | 系统中间的标题（标准时间分析管理系统）美化 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 需明确如何变更
96 | 系统 | 系统右上角 姓名-部门，第二行显示时间 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
97 | 系统 | 头像可切换 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
98 | 系统 | 部门下拉框修改为树状显示 | [8 empty] | 已处理
99 | 系统 | 新增的数据排序在第一 | [8 empty] | 已处理
100 | 系统 | 总部改为ESL | [6 empty] | 罗钰 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  | 未执行修改语句
101 | 系统 | 部门删除编号，部门类型，部门级别 | [8 empty] | 已处理
102 | 系统 | 人员删除性别，列表界面删除高级查询，增加导出 | [6 empty] | 熊驰 周述文 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  |  | 新增
103 | 系统 | 人员信息显示中心 | [6 empty] | 熊驰 周述文 | 2019-12-29 | 处理中
104 | 系统 | 数据隔离 | [6 empty] | 罗钰 | 2019-12-29 | 处理中
105 | 系统 | 登录界面的“EPSON”标记好像压扁了 | [7 empty] | 2019-12-29 | 已处理
106 |  | 分析表Ctrl+F 的查找功能无 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增
107 |  | 指标值栏输入参数值后，按“Backpace”键并不删除数据，而是变成“0” | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 应该是因为触发了自动补0规则，删除数据后不要切换到当前指标区域外
108 |  | 分析表可多人同时打开并编辑，后打开的人员并未收到只读的提醒。 | [6 empty] | 何福睿 罗钰 | 2019-12-29 | 处理中
110 |  | 分析表中希望添加分析表名称展示在题头醍目位置，以方便用户知晓目前编辑修改的内容； | [6 empty] | 何福睿 | 2019-12-29 | 处理中 |  |  |  |  | 新增
111 |  | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅不易区分，容易混淆视觉； | [12 empty] | 见课题10
112 |  | 分析表中（ABGABPMXIA)栏目，用户输完数值后，光标能否自动跳转到下一格中； | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 如何确认输完了
113 |  | 分析表中ABPMXI栏中无法输入数据内容； | [8 empty] | 已处理 |  |  |  | Tool默认值导致
114 |  | Master Data 查看无：作成人、作成时间 | [8 empty] | 待确定 |  |  |  | 显示创建的还是修改的 | 变更
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Note on H17: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on C18: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题

## 记录
标准工时制作管理系统体验课题记录表
序列 | 功能 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 体验时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 用户担当 | 用户 再体验日期 | 体验结果 | 备注
1 | 基础数据-人员信息模块 | 新增人员信息，不能保存，保存提示"数据库中已存在该记录" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 | [9 empty] | 3.03%
2 | 报表-时间联络表模块 | 进入此模块就提示异常 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 | [9 empty] | 3.03%
3 | 首页 | 功能栏背景颜色太深 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 功能栏背景建议设置成淡色的 | [7 empty] | 增加
4 | 首页 | 分析表录入的进度没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 在分析表录入字样后显示进度 | [7 empty] | 增加
5 | 首页-分析表录入模块 | 工作表重命名不能编辑 |  |  |  |  | 完善补"编辑"功能
6 | Master Data | 信息里操作中的详情和编辑内容一样的?
7 | 分析表录入模块 | 输入简化关键词后,按Tab键和键盘上的"↓"都不能选择出现的智能关键字,只能用鼠标选择
8 | 分析表录入模块 | 输入参数值后,按键盘上"↓"键,按不动.(上下左右也按不动)
9 | 分析表录入模块 | 视频导入后,视频的窗口是否会变形,等
10 | 报表审批表模块 | 此模块有两个相同名称，但对应是不一样的报表
6.061%

## 课题记录 (2) (hidden)
标准工时制作管理系统体验课题记录表
序列 | 功能 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 体验时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 用户担当 | 用户 再体验日期 | 体验结果 | 备注
1 | UI | 登录界面的系统名称追加系统版本及系英文名称 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
2 | UI | 登录界面色彩太深沉 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 | 可用时间为主题的背景 | 优先
3 | UI | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 | [7 empty] | 6.061%
4 | UI | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
5 | UI | 登录账号与密码需每次输入 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高
6 | 首页 | ①系统的名字没有 ②日期时间没有 ③版本没有(中文,英文,日语) ④系统使用说明手册没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
7 | 首页 | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
8 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | EPD | 李K | 2019-12-03 | 要求一致 | 高
9 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高
10 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04
11 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04
12 | 首页-分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
13 | 首页-分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-06
14 | 首页-分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
15 | 首页-分析表录入模块 | "["输入不了，输入"["显示的是"]" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
16 | 首页-分析表录入模块 | 选择部品名后，自动删除单元格前面输入的内容 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
17 | 首页-分析表录入模块 | 不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
18 | 首页-分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框
19 | 首页-分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
20 | 首页-分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
21 | 首页-分析表录入模块 | 不能新增行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
22 | 首页-分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键“→”到下一单元格 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
23 | 首页-分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
24 | 首页-分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称"
25 | 首页-分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行
26 | 首页-分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
27 | 首页-分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"0"功能
28 | 首页-分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏
29 | 首页-分析表录入模块 | 选择增加标准作业书后,窗口显示的内容应默认为上次录入的内容,现状默认为第一次录入的内容 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 窗口显示的内容应默认为上一次录入的内容
30 | 首页-分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | [8 empty] | 63.64%
31 | Master Data | 机种模块、机种系列模块、治工具模块、人员信息模块、常用指标组合模块，删除权限无法执行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
32 | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
33 | Master Data-常用指标组合模块 | 少了一列"Tool" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
34 | Master Data-关键词模块 | 已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
35 | Master Data-手顺组合模块 | 手顺组合Master无法正常新增 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
36 | Master Data-治工具 | 治工具信息导出数据异常 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能
37 | Master Data-部品 | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | [8 empty] | 24.24%
38 | 基础数据-人员信息模块 | 新增人员信息，不能保存，保存提示"数据库中已存在该记录" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 | [9 empty] | 3.03%
39 | 报表-时间联络表模块 | 进入此模块就提示异常 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 | [9 empty] | 3.03%
40 | 首页 | 功能栏背景颜色太深 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 功能栏背景建议设置成淡色的 | [7 empty] | 增加
41 | 首页 | 分析表录入的进度没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 在分析表录入字样后显示进度 | [7 empty] | 增加
42 | 首页-分析表录入模块 | 一进入此模块就提示异常，新建分析表格后，保存后找不到 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
43 | 首页-分析表录入模块 | 工作表重命名不能编辑 |  |  |  |  | 完善补"编辑"功能
44 | Master Data | 信息里操作中的详情和编辑内容一样的?
45 | 分析表录入模块 | 输入简化关键词后,按Tab键和键盘上的"↓"都不能选择出现的智能关键字,只能用鼠标选择
46 | 分析表录入模块 | 输入参数值后,按键盘上"↓"键,按不动.(上下左右也按不动)
47 | 分析表录入模块 | 视频导入后,视频的窗口是否会变形,等
48 | 报表审批表模块 | 此模块有两个相同名称，但对应是不一样的报表
100%
Note on H15: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on C16: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题
Note on C18: Lin Guo Jun: 个别电脑出现这问题