## 课题记录汇总 (hidden)
标准时间制作管理系统测试课题记录表
总计课题115个，已解决45个，待解决70个
序列 | 模块 | 课题内容描述 | 截图 | 提出者 | 部门 | 提出日期 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 解决纳期 | 备注
1 | UI（用户界面） | 登录界面无系统版权及系统英文名称 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 | 追加系统版权及系统英文名称 | 优先 |  |  | 已处理
2 | UI（用户界面） | 登录后系统的名字没有 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 | 系统界面的顶部追加系统名称 | 优先 |  |  | 已处理 |  | 字体大小及字间距不合适
3 | UI（用户界面） | 登录界面的风格与EPSON的色调、VI及系统的类型不是很搭 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 | 建议使用时间为主题的背景,蓝色的再淡一些 | 优先 |  |  | 已处理 |  | 效果不理想，还需继续优化
4 | UI（用户界面） | 登录账号与密码需每次输入 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高 |  |  | 已处理
5 | UI（用户界面） | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理
6 | UI（用户界面） | 部门下拉框修改为树状显示 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
7 | UI（用户界面） | 日期时间没有 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
8 | UI（用户界面） | 多语言版本（至少含日文） |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
9 | UI（用户界面） | 系统使用说明手册没有 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
10 | UI（用户界面） | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
11 | UI（用户界面） | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
12 | UI（用户界面） | 设置相关模块无 |  | 李K | EPD | 2019-12-09 |  | 高
13 | UI（用户界面） | 查询和操作人界面区分 |  | 李K | EPD | 2019-12-09 |  | 高
14 | UI（用户界面） | 部分编辑、详情页面较长，前端右上角或者左上角添加一个返回 按钮 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
15 | UI（用户界面） | 搜索返回结果时，按照最匹配的顺序排列 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
16 | UI（用户界面） | 记录账户密码 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
17 | UI（用户界面） | 系统无刷新功能，F5或者在界面添加一个刷新按钮 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
18 | UI（用户界面） | 系统首页修改为：展示菜单模块、背景图，点击某个模块之后，界面修改为导航栏+页面内容，类似于磁铁图，显示导航栏的几大块功能，点击某个模块后跳转到相对应模块的首个页面，例如点击masterData磁铁图跳转到机种系列 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
19 | UI（用户界面） | 左边的菜单栏需明亮一点，对比明显，字体变大，粗。 （UI给几个对比图看看） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
20 | UI（用户界面） | 登录界面，左上角的图标改成小时钟，most去掉 登录界面图(图里的文字变粗 变大)修改（需UI给几个对比图看看） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
21 | UI（用户界面） | 系统中间的标题（标准时间分析管理系统）美化 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
22 | UI（用户界面） | 系统右上角 姓名-部门， 第二行显示时间语言切换按钮组 头像可切换 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
23 | UI（用户界面） | 新增的数据排序在第一 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
24 | UI（用户界面） | 总部改为ESL |  | 全体 | -- | 2019-12-18
25 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | 李K | EPD | 2019-12-03 | 要求一致 | 高 |  |  | 已处理
26 | 分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-04 | 不需要 | 高 |  |  | 已处理
27 | 分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
28 | 分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-06 |  | 高 |  |  | 已处理
29 | 分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理
30 | 分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框 | 高 |  |  | 已处理
31 | 分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
32 | 分析表录入模块 | 不能新增行 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 | 希望有快捷键可以实现增加行，如Excel选中一行，按Ctrl+"+"号就会在选中的行上面，新增一行 | 高 |  |  | 已处理
33 | 分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称" | 高 |  |  | 已处理
34 | 分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理
35 | 分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 完善补"0"功能 | 高 |  |  | 已处理
36 | 分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | 高 |  |  | 已处理
37 | 分析表录入模块 | 增加标准书Ctrl+I快捷键不能使用,与浏览器其他的设计重叠 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可增加标准书，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理
38 | 分析表录入模块 | Ctrl+C、Ctrl+V快捷键就可以进行复制粘贴，这个存在的意义？ |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可完成复制粘贴，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理
39 | 分析表录入模块 | 进入页面默认为50% |  | 李K | EPD | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
40 | 分析表录入模块 | workMethod第一个就输入[]，没有进行默认联想部件 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
41 | 分析表录入模块 | Tool行应只能输入CSMRTFL+数字 ，默认为*0，最后一个A 栏初始值为：0 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
42 | 分析表录入模块 | 分析表开头的A、B、G栏自动补:0 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
43 | 分析表录入模块 | 治工具，部品，关键字若联想的第一个结果为所需要的，按下TAB可以选择填充，光标移动到下一格 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
44 | 分析表录入模块 | 视频播放界面需要显示当前播放视频的名称 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
45 | 分析表录入模块 | 播放视频界面 不需要当前视频时，提供关闭视频功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
46 | 分析表录入模块 | 快捷保存快捷键ctrl+s 以及自动保存功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
47 | 分析表录入模块 | workMethod列在输入ABP等字母时不做跳转，只在后面的指标值使用字母快捷跳转 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
48 | 分析表录入模块 | 点击dele删除一行，删除光标不见了，需要重新使用鼠标点击分析表才能继续删除，需实现点击删除，光标仍在当前行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
49 | 分析表录入模块 | 不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 | 多个单元格、整行或多行都可以复制 | 高
50 | 分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 |  | 高
51 | 分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-04 | 增加0.5倍 | 高
52 | 分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 | 多个单元格、整行或多行都可以删除 | 高
53 | 分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏 | 高
54 | 分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键"→"到下一单元格 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-05 | 希望输入给值后，按右键"→"可以到右边单元格 | 高
55 | 分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-05 |  | 高
56 | 分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行 | 高
57 | 分析表录入模块 | 1、分析表多字录入居中后，前面NO栏数字无法居中，有的是手顺栏变长，表格错位 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
58 | 分析表录入模块 | 删除功能无 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
59 | 分析表录入模块 | 输入[]后，部品名自动显示 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
60 | 分析表录入模块 | 输入""后，治工具名自动显示 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
61 | 分析表录入模块 | 录入大小标题，只保存了第一次 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
62 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面点击返回时要提示是否已经保存，弹出窗口保存或不保存。点击保存则进行并返回分析表列表，不保存则直接返回列表 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
63 | 分析表录入模块 | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
64 | 分析表录入模块 | 分析表右边的remark分成两个，分别是remark1和remark2，remark1填写为数值，需前端计算，公式为ROUNDUP(remark1/0.36*6,-1)，后端只存值(当 M、X、I 有值的时做此操作)； remark2存储原来的remark，原有remark不能输入 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
65 | 分析表录入模块 | 输入0加小数点不变红 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
66 | 分析表录入模块 | 频度修改为普通值的时候，回车会返回上一行或者跳到第一行,应跳到下一行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
67 | 分析表录入模块 | 最后的A和频度栏 支持公式计算，简单的加减乘除，即输入公式，离开编辑后，自动将公式替换（待确认） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
68 | 分析表录入模块 | 沿用修改为复制 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
69 | 分析表录入模块 | 单行复制 多行复制 可以复制某几列功能未实现 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
70 | 分析表录入模块 | 实现撤销功能（待确认） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
71 | 分析表录入模块 | 常用手顺组合插入的只能插入第一行，需指针在哪则插入到哪里 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
72 | 分析表录入模块 | 分析表列表提供删除功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
73 | 分析表录入模块 | 分析表选择一部分数据，可以批量删除 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
74 | 分析表录入模块 | 分析表可以批量生成报表，批量复制 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
75 | 分析表录入模块 | 分析表 key 查询的时候不区分大小写 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
76 | 分析表录入模块 | 分析表在菜单栏提供树形结构：控制中心 -> 部门 -> LST/ST -> 机种系列 -> 机种 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
77 | 分析表录入模块 | Ctrl+"-" 删除一行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
78 | 分析表录入模块 | Ctrl+"+" 增加一行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
79 | 分析表录入模块 | 整行复制excel中的数据不能粘贴到系统中（待确定） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
80 | 分析表录入模块 | 使用方向键不能移动到No列 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
81 | 分析表录入模块 | 返回有时出问题，不能返回 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
82 | 分析表录入模块 | 录入界面播放的视频要完整显示，不能被分析表遮挡 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
83 | 分析表录入模块 | 治工具，部件联想出的结果，换行问题，以及遮挡问题 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
84 | 分析表录入模块 | 频率漏填需要标红 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
85 | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理
86 | Master Data | 常用指标组合模块少了一列"Tool" |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
87 | Master Data | 关键词模块已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
88 | Master Data | 治工具信息导出数据异常 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能 | 高 |  |  | 已处理
89 | Master Data | 治工具添加是否通用，备注搜索条件 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
90 | Master Data | 治工具导入修改为 治工具-机种 关系表导入，无治工具则插入治工具并新增与机种的关系 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
91 | Master Data | 部品 添加搜索条件:是否通用、备注 导入修改为部品-机种 关系表导入，无部件则插入部件并新增与机种的关系 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
92 | Master Data | 机种 新增以及编辑界面，字段顺序修改为：部门->机种系列->机种名->型号，其他不变，注意将原来的名称修改为机种名 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
93 | Master Data | 生产阶段 添加搜索条件：沿用阶段、备注 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
94 | Master Data | 报表 添加搜索条件：备注 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
95 | Master Data | 报表组 报表搜索条件无效，添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
96 | Master Data | 工位 添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
97 | 基础数据 | 部门删除编号，部门类型，部门级别 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
98 | Master Data | 关键词添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
99 | Master Data | 机种系列 添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
100 | Master Data | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | 高
101 | Master Data | “常用指标组合”菜单修改为“常用指标值组合” |  | 全体 | -- | 2019-12-18
102 | Master Data | 常用指标组合添加导入功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
103 | Master Data | 常用指标组合按部门区分 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
104 | Master Data | 常用指标组合增加频率栏 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
105 | Master Data | 关键词添加导入功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
106 | Master Data | 关键词按部门区分 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
107 | Master Data | 工位 导入修改为 工位-机种 关系表导入，无工位则插入工位并新增与机种的关系 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
108 | Master Data | 手顺组合 菜单名修改为：手顺及指标值组合 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
109 | Master Data | 手顺组合 完整显示整表 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
110 | Master Data | 手顺组合 选中序号列时可以复制和粘贴整行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
111 | Master Data | 手顺组合 增加频率栏 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
112 | 其他 | 人员删除性别，列表界面删除高级查询，增加导出 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
113 | 其他 | 人员信息显示中心 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
114 | 其他 | 手机号修改为座机号 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
115 | 其他 | 数据隔离（各中心的数据隔离） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
Note on H30: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on C31: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题

## 课题汇总
| 问题点 | 已解决 | 待解决
UI相关课题 | 26 | 6 | 20
分析表录入相关课题 | 65 | 24 | 41
Mster相关课题 | 27 | 15 | 12
其他 | 5 | 0 | 5
total | 123 | 45 | 78

## UI相关课题
标准时间制作管理系统测试课题记录表
课题26个，已解决6个，待解决20个
序列 | 模块 | 课题内容描述 | 截图 | 提出者 | 部门 | 提出日期 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 解决纳期 | 用户再测试结果 | 备注
1 | UI（用户界面） | 登录界面无系统版权及系统英文名称 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 | 追加系统版权及系统英文名称 | 优先 |  |  | 已处理
2 | UI（用户界面） | 登录后系统的名字没有 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 | 系统界面的顶部追加系统名称 | 优先 |  |  | 已处理 |  |  | 字体大小及字间距不合适
3 | UI（用户界面） | 登录界面的风格与EPSON的色调、VI及系统的类型不是很搭 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 | 建议使用时间为主题的背景,蓝色的再淡一些 | 优先 |  |  | 已处理 |  |  | 效果不理想，还需继续优化
4 | UI（用户界面） | 登录账号与密码需每次输入 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高 |  |  | 已处理
5 | UI（用户界面） | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理
6 | UI（用户界面） | 部门下拉框修改为树状显示 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
7 | UI（用户界面） | 日期时间没有 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
8 | UI（用户界面） | 多语言版本（至少含日文） |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
9 | UI（用户界面） | 系统使用说明手册没有 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
10 | UI（用户界面） | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
11 | UI（用户界面） | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | 李K | EPD | 2019-12-02 |  | 优先
12 | UI（用户界面） | 设置相关模块无 |  | 李K | EPD | 2019-12-09 |  | 高
13 | UI（用户界面） | 查询和操作人界面区分 |  | 李K | EPD | 2019-12-09 |  | 高
14 | UI（用户界面） | 部分编辑、详情页面较长，前端右上角或者左上角添加一个返回 按钮 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
15 | UI（用户界面） | 搜索返回结果时，按照最匹配的顺序排列 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
16 | UI（用户界面） | 记录账户密码 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
17 | UI（用户界面） | 系统无刷新功能，F5或者在界面添加一个刷新按钮 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
18 | UI（用户界面） | 系统首页修改为：展示菜单模块、背景图，点击某个模块之后，界面修改为导航栏+页面内容，类似于磁铁图，显示导航栏的几大块功能，点击某个模块后跳转到相对应模块的首个页面，例如点击masterData磁铁图跳转到机种系列 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
19 | UI（用户界面） | 左边的菜单栏需明亮一点，对比明显，字体变大，粗。 （UI给几个对比图看看） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
20 | UI（用户界面） | 登录界面，左上角的图标改成小时钟，most去掉 登录界面图(图里的文字变粗 变大)修改（需UI给几个对比图看看） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
21 | UI（用户界面） | 系统中间的标题（标准时间分析管理系统）美化 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
22 | UI（用户界面） | 系统右上角 姓名-部门， 第二行显示时间语言切换按钮组 头像可切换 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
23 | UI（用户界面） | 新增的数据排序在第一 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
24 | UI（用户界面） | 总部改为ESL |  | 全体 | -- | 2019-12-18
25 | UI（用户界面） | 分析表第一行与表头的分界不明显 |  | 邓木清 | -- | 2019-12-25 | 分界线加粗一些，或用双线
26 | UI（用户界面） | 登录界面的“EPSON”标记好像压扁了 |  | 邓木清 | -- | 2019-12-25

## 分析表录入相关课题
标准时间制作管理系统测试课题记录表
课题77个，已解决24个，待解决53个
序列 | 模块 | 课题内容描述 | 截图 | 提出者 | 部门 | 提出日期 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 解决纳期 | 用户再测试结果 | 备注
1 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | 李K | EPD | 2019-12-03 | 要求一致 | 高 |  |  | 已处理
2 | 分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-04 | 不需要 | 高 |  |  | 已处理
3 | 分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
4 | 分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-06 |  | 高 |  |  | 已处理
5 | 分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理
6 | 分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框 | 高 |  |  | 已处理
7 | 分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
8 | 分析表录入模块 | 不能新增行 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 | 希望有快捷键可以实现增加行，如Excel选中一行，按Ctrl+"+"号就会在选中的行上面，新增一行 | 高 |  |  | 已处理
9 | 分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称" | 高 |  |  | 已处理
10 | 分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理
11 | 分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 完善补"0"功能 | 高 |  |  | 已处理
12 | 分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 63.64%
13 | 分析表录入模块 | 增加标准书Ctrl+I快捷键不能使用,与浏览器其他的设计重叠 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可增加标准书，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理
14 | 分析表录入模块 | Ctrl+C、Ctrl+V快捷键就可以进行复制粘贴，这个存在的意义？ |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可完成复制粘贴，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理
15 | 分析表录入模块 | 进入页面默认为50% |  | 李K | EPD | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
16 | 分析表录入模块 | workMethod第一个就输入[]，没有进行默认联想部件 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
17 | 分析表录入模块 | Tool行应只能输入CSMRTFL+数字 ，默认为*0，最后一个A 栏初始值为：0 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
18 | 分析表录入模块 | 分析表开头的A、B、G栏自动补:0 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
19 | 分析表录入模块 | 治工具，部品，关键字若联想的第一个结果为所需要的，按下TAB可以选择填充，光标移动到下一格 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
20 | 分析表录入模块 | 视频播放界面需要显示当前播放视频的名称 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
21 | 分析表录入模块 | 播放视频界面 不需要当前视频时，提供关闭视频功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
22 | 分析表录入模块 | 快捷保存快捷键ctrl+s 以及自动保存功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
23 | 分析表录入模块 | workMethod列在输入ABP等字母时不做跳转，只在后面的指标值使用字母快捷跳转 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
24 | 分析表录入模块 | 点击dele删除一行，删除光标不见了，需要重新使用鼠标点击分析表才能继续删除，需实现点击删除，光标仍在当前行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
25 | 分析表录入模块 | 不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 | 多个单元格、整行或多行都可以复制 | 高
26 | 分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 |  | 高
27 | 分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-04 | 增加0.5倍 | 高
28 | 分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 | 多个单元格、整行或多行都可以删除 | 高
29 | 分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏 | 高
30 | 分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键"→"到下一单元格 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-05 | 希望输入给值后，按右键"→"可以到右边单元格 | 高
31 | 分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-05 |  | 高
32 | 分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行 | 高
33 | 分析表录入模块 | 1、分析表多字录入居中后，前面NO栏数字无法居中，有的是手顺栏变长，表格错位 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
34 | 分析表录入模块 | 删除功能无 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
35 | 分析表录入模块 | 输入[]后，部品名自动显示 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
36 | 分析表录入模块 | 输入""后，治工具名自动显示 |  | 盘冬华 | EPD | 2019-12-09 |  | 高
37 | 分析表录入模块 | 录入大小标题，只保存了第一次 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
38 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面点击返回时要提示是否已经保存，弹出窗口保存或不保存。点击保存则进行并返回分析表列表，不保存则直接返回列表 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
39 | 分析表录入模块 | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
40 | 分析表录入模块 | 分析表右边的remark分成两个，分别是remark1和remark2，remark1填写为数值，需前端计算，公式为ROUNDUP(remark1/0.36*6,-1)，后端只存值(当 M、X、I 有值的时做此操作)； remark2存储原来的remark，原有remark不能输入 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
41 | 分析表录入模块 | 输入0加小数点不变红 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
42 | 分析表录入模块 | 频度修改为普通值的时候，回车会返回上一行或者跳到第一行,应跳到下一行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
43 | 分析表录入模块 | 最后的A和频度栏 支持公式计算，简单的加减乘除，即输入公式，离开编辑后，自动将公式替换（待确认） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
44 | 分析表录入模块 | 沿用修改为复制 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
45 | 分析表录入模块 | 单行复制 多行复制 可以复制某几列功能未实现 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
46 | 分析表录入模块 | 实现撤销功能（待确认） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
47 | 分析表录入模块 | 常用手顺组合插入的只能插入第一行，需指针在哪则插入到哪里 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
48 | 分析表录入模块 | 分析表列表提供删除功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
49 | 分析表录入模块 | 分析表选择一部分数据，可以批量删除 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
50 | 分析表录入模块 | 分析表可以批量生成报表，批量复制 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
51 | 分析表录入模块 | 分析表 key 查询的时候不区分大小写 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
52 | 分析表录入模块 | 分析表在菜单栏提供树形结构：控制中心 -> 部门 -> LST/ST -> 机种系列 -> 机种 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
53 | 分析表录入模块 | Ctrl+"-" 删除一行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
54 | 分析表录入模块 | Ctrl+"+" 增加一行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
55 | 分析表录入模块 | 整行复制excel中的数据不能粘贴到系统中（待确定） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
56 | 分析表录入模块 | 使用方向键不能移动到No列 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
57 | 分析表录入模块 | 返回有时出问题，不能返回 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
58 | 分析表录入模块 | 录入界面播放的视频要完整显示，不能被分析表遮挡 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
59 | 分析表录入模块 | 治工具，部件联想出的结果，换行问题，以及遮挡问题 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
60 | 分析表录入模块 | 频率漏填需要标红 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
61 | 分析表录入模块 | Ctrl+I打开的输入内容总是默认第一次的数据 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-24 | 要求默认的是上一次的数据
62 | 分析表录入模块 | 分析表Ctrl+F 的查找功能无 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-24 | 要求由查找及替换功能
63 | 分析表录入模块 | 字母大小写输入搜索有区分 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-24 | 要求搜索时不区分大小写
64 | 分析表录入模块 | 指标值栏输入参数值后，按“Backpace”键并不删除数据，而是变成“0” |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-24
65 | 分析表录入模块 | 分析表可多人同时打开并编辑，后打开的人员并未收到只读的提醒。 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-25 | 要求后打开的用户收到只读的提醒
66 | 分析表录入模块 | Ctrl+“-”快速删除完一整行后，光标不能默认跳转到下一行，也不能继续执行删除下一行操作，需要再次用鼠标选择定位位置； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
67 | 分析表录入模块 | 分析表中希望添加分析表名称展示在题头醍目位置，以方便用户知晓目前编辑修改的内容； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23 | [8 empty] | 63.64%
68 | 分析表录入模块 | 操作手顺组合插入内容不能由用户决定位置，系统总是默认在首行插入内容； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
69 | 分析表录入模块 | 分析表列表没有删除功能，可以允许用户选定及删除分析表功能（但仅限删除用户自己添加的分析表） |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
70 | 分析表录入模块 | 最好能开发整行、多行复制excel中的数据直接粘贴到系统中；支持自由复制和粘贴功能； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
71 | 分析表录入模块 | 使用左右方向键不能移动到分析表中NO列，需要用鼠标选定删除； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
72 | 分析表录入模块 | 点DEL键可以删除一整行，但不具备定位默认到下一行功能； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
73 | 分析表录入模块 | 新增分析表中的作业名容易让人产生歧义，建议直接用机种名代替； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
74 | 分析表录入模块 | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅不易区分，容易混淆视觉； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
75 | 分析表录入模块 | 分析表中（ABGABPMXIA)栏目，用户输完数值后，光标能否自动跳转到下一格中； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
76 | 分析表录入模块 | 分析表中ABPMXI栏中无法输入数据内容； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
77 | 分析表录入模块 | 分析表中希望能追加开发删除整行或多行功能； |  | 曾辉 | VP | 2019-12-23
Note on H6: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on C7: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题

## Mster相关课题
标准时间制作管理系统测试课题记录表
课题28个，已解决15个，待解决12个
序列 | 模块 | 课题内容描述 | 截图 | 提出者 | 部门 | 提出日期 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 解决纳期 | 用户再测试结果 | 备注
1 | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理
2 | Master Data | 常用指标组合模块少了一列"Tool" |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
3 | Master Data | 关键词模块已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | 邓木清 | EPD | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
4 | Master Data | 治工具信息导出数据异常 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能 | 高 |  |  | 已处理
5 | Master Data | 治工具添加是否通用，备注搜索条件 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
6 | Master Data | 治工具导入修改为 治工具-机种 关系表导入，无治工具则插入治工具并新增与机种的关系 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
7 | Master Data | 部品 添加搜索条件:是否通用、备注 导入修改为部品-机种 关系表导入，无部件则插入部件并新增与机种的关系 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
8 | Master Data | 机种 新增以及编辑界面，字段顺序修改为：部门->机种系列->机种名->型号，其他不变，注意将原来的名称修改为机种名 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
9 | Master Data | 生产阶段 添加搜索条件：沿用阶段、备注 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
10 | Master Data | 报表 添加搜索条件：备注 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
11 | Master Data | 报表组 报表搜索条件无效，添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
12 | Master Data | 工位 添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
13 | 基础数据 | 部门删除编号，部门类型，部门级别 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
14 | Master Data | 关键词添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
15 | Master Data | 机种系列 添加备注搜索 |  | 全体 | -- | 2019-12-18 |  |  |  |  | 已处理
16 | Master Data | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | 邓雲燕 | EPD | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | 高
17 | Master Data | “常用指标组合”菜单修改为“常用指标值组合” |  | 全体 | -- | 2019-12-18
18 | Master Data | 常用指标组合添加导入功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
19 | Master Data | 常用指标组合按部门区分 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
20 | Master Data | 常用指标组合增加频率栏 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
21 | Master Data | 关键词添加导入功能 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
22 | Master Data | 关键词按部门区分 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
23 | Master Data | 工位 导入修改为 工位-机种 关系表导入，无工位则插入工位并新增与机种的关系 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
24 | Master Data | 手顺组合 菜单名修改为：手顺及指标值组合 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
25 | Master Data | 手顺组合 完整显示整表 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
26 | Master Data | 手顺组合 选中序号列时可以复制和粘贴整行 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
27 | Master Data | 手顺组合 增加频率栏 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
28 | Master Data | Master Data 查看无：作成人、作成时间 |  | 全体 |  | 2019-12-25 | 追 加：作成人、作成时间显示
0%

## 其他
标准时间制作管理系统测试课题记录表
课题5个，已解决0个，待解决5个
序列 | 模块 | 课题内容描述 | 截图 | 提出者 | 部门 | 提出日期 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 解决纳期 | 用户再测试结果 | 备注
1 | 其他 | 人员删除性别，列表界面删除高级查询，增加导出 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
2 | 其他 | 人员信息显示中心 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
3 | 其他 | 手机号修改为座机号 |  | 全体 | -- | 2019-12-18
4 | 其他 | 数据隔离（各中心的数据隔离） |  | 全体 | -- | 2019-12-18
5 | 其他 | 报表模块暂无法测试
0%

## 课题记录0 (hidden)
标准时间制作管理系统体验课题记录表
序列 |  | 模块 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 体验时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 备注
1 | 登录及首页 | UI | 登录界面的系统名称追加系统版本及系英文名称 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
2 |  | UI | 登录后系统的名字没有 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 |  |  | 已处理
3 |  | UI | 日期时间没有 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
4 |  | UI | 语言版本没有(中文,英文,日语) |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
5 |  | UI | 系统使用说明手册没有 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
6 |  | UI | 登录界面的风格与EPSON的色调、VI及系统的类型不是很搭 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 | 建议使用时间为主题的背景,蓝色的再淡一些 | 优先
7 |  | UI | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
8 |  | UI | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
9 |  | UI | 登录账号与密码需每次输入 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高 |  |  | 已处理
10 |  | UI | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理
11 |  | UI | 在登录界面设置版权 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
12 |  | UI | 设置相关模块无 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高
13 |  | UI | 查询和操作人界面区分 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高
14 | 分析表 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | EPD | 李K | 2019-12-03 | 要求一致 | 高 |  |  | 已处理
15 |  | 分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高
16 |  | 分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04 | 增加0.5倍 | 高 |  |  | 已处理
17 |  | 分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04 | 不需要 | 高 |  |  | 已处理
18 |  | 分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高
19 |  | 分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-06 |  | 高 |  |  | 已处理
20 |  | 分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理
21 |  | 分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框 | 高 |  |  | 已处理
22 |  | 分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 多个单元格、整行或多行都可以删除 | 高
23 |  | 分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
24 |  | 分析表录入模块 | 不能新增行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 希望有快捷键可以实现增加行，如Excel选中一行，按Ctrl+"+"号就会在选中的行上面，新增一行 | 高 |  |  | 已处理
25 |  | 分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键"→"到下一单元格 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 | 希望输入给值后，按右键"→"可以到右边单元格 | 高
26 |  | 分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 |  | 高
27 |  | 分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称" | 高
28 |  | 分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行 | 高
29 |  | 分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 |  | 高 |  |  | 已处理
30 |  | 分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"0"功能 | 高 |  |  | 已处理
31 |  | 分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏 | 高
32 |  | 分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | 高 |  |  | 已处理 |  | 63.64%
33 |  | 分析表录入模块 | 不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 | 多个单元格、整行或多行都可以复制 | 高
34 |  | 分析表录入模块 | 增加标准书Ctrl+I快捷键不能使用,与浏览器其他的设计重叠 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可增加标准书，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理
35 |  | 分析表录入模块 | Ctrl+C、Ctrl+V快捷键就可以进行复制粘贴，这个存在的意义？ |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可完成复制粘贴，界面不用显示此项目 | 高 |  |  | 已处理
36 |  | 分析表录入模块 | 进入页面默认为50% |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 |  |  | 已处理
37 |  | 分析表录入模块 | 1、分析表多字录入居中后，前面NO栏数字无法居中，有的是手顺栏变长，表格错位 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-09 |  | 高
38 |  | 分析表录入模块 | 删除功能无 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-09 |  | 高
39 |  | 分析表录入模块 | 输入[]后，部品名自动显示 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-09 |  | 高
40 |  | 分析表录入模块 | 输入""后，治工具名自动显示 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-09 |  | 高
41 |  | 分析表录入模块 | 录入大小标题，只保存了第一次 |  |  |  | UAT课题
42 |  | 分析表录入模块 | 分析表录入界面点击返回时要提示是否已经保存，弹出窗口保存或不保存。点击保存则进行并返回分析表列表，不保存则直接返回列表 |  |  |  | UAT课题
43 |  | 分析表录入模块 | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅 |  |  |  | UAT课题
44 |  | 分析表录入模块 | 分析表右边的remark分成两个，分别是remark1和remark2，remark1填写为数值，需前端计算，公式为ROUNDUP(remark1/0.36*6,-1)，后端只存值(当 M、X、I 有值的时做此操作)； remark2存储原来的remark，原有remark不能输入 |  |  |  | UAT课题
45 |  | 分析表录入模块 | 输入0加小数点不变红 |  |  |  | UAT课题
46 |  | 分析表录入模块 | 频度修改为普通值的时候，回车会返回上一行或者跳到第一行,应跳到下一行 |  |  |  | UAT课题
47 |  | 分析表录入模块 | Tool行应只能输入CSMRTFL+数字 ，默认为*0，最后一个A 栏初始值为：0 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
48 |  | 分析表录入模块 | 分析表开头的A、B、G栏自动补:0 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
49 |  | 分析表录入模块 | 沿用修改为复制 |  |  |  | UAT课题
50 |  | 分析表录入模块 | 治工具，部品，关键字若联想的第一个结果为所需要的，按下TAB可以选择填充，光标移动到下一格 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
51 |  | 分析表录入模块 | 视频播放界面需要显示当前播放视频的名称 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
52 |  | 分析表录入模块 | 播放视频界面 不需要当前视频时，提供关闭视频功能 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
53 |  | 分析表录入模块 | 单行复制 多行复制 可以复制某几列功能未实现 |  |  |  | UAT课题
54 |  | 分析表录入模块 | 实现撤销功能（待确认） |  |  |  | UAT课题
55 |  | 分析表录入模块 | 常用手顺组合插入的只能插入第一行，需指针在哪则插入到哪里 |  |  |  | UAT课题
56 |  | 分析表录入模块 | 快捷保存快捷键ctrl+s 以及自动保存功能 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
57 |  | 分析表录入模块 | 最后的A和频度栏 支持公式计算，简单的加减乘除，即输入公式，离开编辑后，自动将公式替换（待确认） |  |  |  | UAT课题
58 |  | 分析表录入模块 | workMethod列在输入ABP等字母时不做跳转，只在后面的指标值使用字母快捷跳转 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
59 |  | 分析表录入模块 | 点击dele删除一行，删除光标不见了，需要重新使用鼠标点击分析表才能继续删除，需实现点击删除，光标仍在当前行 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
60 |  | 分析表录入模块 | 分析表列表提供删除功能 |  |  |  | UAT课题
61 |  | 分析表录入模块 | 分析表选择一部分数据，可以批量删除 |  |  |  | UAT课题
62 |  | 分析表录入模块 | 分析表可以批量生成报表，批量复制 |  |  |  | UAT课题
63 |  | 分析表录入模块 | 分析表 key 查询的时候不区分大小写 |  |  |  | UAT课题
64 |  | 分析表录入模块 | 分析表在菜单栏提供树形结构：控制中心 -> 部门 -> LST/ST -> 机种系列 -> 机种 |  |  |  | UAT课题
65 |  | 分析表录入模块 | Ctrl+"-" 删除一行 |  |  |  | UAT课题
66 |  | 分析表录入模块 | Ctrl+"+" 增加一行 |  |  |  | UAT课题
67 |  | 分析表录入模块 | 整行复制excel中的数据不能粘贴到系统中（待确定） |  |  |  | UAT课题
68 |  | 分析表录入模块 | 使用方向键不能移动到No列 |  |  |  | UAT课题
69 |  | 分析表录入模块 | 返回有时出问题，不能返回 |  |  |  | UAT课题
70 |  | 分析表录入模块 | 录入界面播放的视频要完整显示，不能被分析表遮挡 |  |  |  | UAT课题
71 |  | 分析表录入模块 | 治工具，部件联想出的结果，换行问题，以及遮挡问题 |  |  |  | UAT课题
72 |  | 分析表录入模块 | workMethod第一个就输入[]，没有进行默认联想部件 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
73 |  | 分析表录入模块 | 频率漏填需要标红 |  |  |  | UAT课题
74 | Master Data | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 |  |  | 已处理
75 |  | 常用指标组合模块 | 少了一列"Tool" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
76 |  | 常用指标组合 | 菜单修改为：常用指标值组合 |  |  |  | UAT课题
77 |  | 常用指标组合 | 添加导入功能 |  |  |  | UAT课题
78 |  | 常用指标组合 | 按部门区分 |  |  |  | UAT课题
79 |  | 常用指标组合 | 增加频率栏 |  |  |  | UAT课题
80 |  | 关键词模块 | 已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 |  |  | 已处理
81 |  | 关键词 | 添加备注搜索 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
82 |  | 关键词 | 添加导入功能 |  |  |  | UAT课题
83 |  | 关键词 | 按部门区分 |  |  |  | UAT课题
84 |  | 治工具 | 治工具信息导出数据异常 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能 | 高 |  |  | 已处理
85 |  | 治工具 | 添加是否通用，备注搜索条件 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
86 |  | 治工具 | 导入修改为 治工具-机种 关系表导入，无治工具则插入治工具并新增与机种的关系 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
87 |  | 部品 | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | 高 |  |  |  |  | 24.24%
88 |  | 部品 | 添加搜索条件:是否通用、备注 导入修改为部品-机种 关系表导入，无部件则插入部件并新增与机种的关系 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
89 |  | 机种 | 新增以及编辑界面，字段顺序修改为：部门->机种系列->机种名->型号，其他不变，注意将原来的名称修改为机种名 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
90 |  | 生产阶段 | 添加搜索条件：沿用阶段、备注 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
91 |  | 报表 | 添加搜索条件：备注 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
92 |  | 报表组 | 报表搜索条件无效，添加备注搜索 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
93 |  | 工位 | 添加备注搜索 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
94 |  | 工位 | 导入修改为 工位-机种 关系表导入，无工位则插入工位并新增与机种的关系 |  |  |  | UAT课题
95 |  | 机种系列 | 添加备注搜索 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
96 |  | 手顺组合 | 菜单名修改为：手顺及指标值组合 |  |  |  | UAT课题
97 |  | 手顺组合 | 完整显示整表 |  |  |  | UAT课题
98 |  | 手顺组合 | 选中序号列时可以复制和粘贴整行 |  |  |  | UAT课题
99 |  | 手顺组合 | 增加频率栏 |  |  |  | UAT课题
100 | 系统管理 | 用户管理 | 手机号修改为座机号 |  |  |  | UAT课题
101 |  | UI | 部分编辑、详情页面较长，前端右上角或者左上角添加一个返回 按钮 |  |  |  | UAT课题
102 |  |  | 搜索返回结果时，按照最匹配的顺序排列 |  |  |  | UAT课题
103 |  |  | 记录账户密码 |  |  |  | UAT课题
104 |  |  | 系统无刷新功能，F5或者在界面添加一个刷新按钮 |  |  |  | UAT课题
105 |  |  | 系统首页修改为：展示菜单模块、背景图，点击某个模块之后，界面修改为导航栏+页面内容，类似于磁铁图，显示导航栏的几大块功能，点击某个模块后跳转到相对应模块的首个页面，例如点击masterData磁铁图跳转到机种系列 |  |  |  | UAT课题
106 |  |  | 多语言版本（日文） |  |  |  | UAT课题
107 |  |  | 左边的菜单栏需明亮一点，对比明显，字体变大，粗。 （UI给几个对比图看看） |  |  |  | UAT课题
108 |  |  | 登录界面，左上角的图标改成小时钟，most去掉 登录界面图(图里的文字变粗 变大)修改（需UI给几个对比图看看） |  |  |  | UAT课题
109 |  |  | 系统中间的标题（标准时间分析管理系统）美化 |  |  |  | UAT课题
110 |  |  | 系统右上角 姓名-部门，第二行显示时间 语言切换按钮组 头像可切换 |  |  |  | UAT课题
111 |  |  | 部门下拉框修改为树状显示 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
112 |  |  | 新增的数据排序在第一 |  |  |  | UAT课题
113 |  |  | 总部改为ESL |  |  |  | UAT课题
114 |  |  | 部门删除编号，部门类型，部门级别 |  |  |  | UAT课题 |  |  |  |  | 已处理
115 |  |  | 人员删除性别，列表界面删除高级查询，增加导出 |  |  |  | UAT课题 | [6 empty] | 0
116 |  |  | 人员信息显示中心 |  |  |  | UAT课题
117 |  |  | 数据隔离 |  |  |  | UAT课题
118
119
120
121
122
123
87.88%
Note on I21: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on D22: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题

## 空方 (2) (hidden)
标准时间制作管理系统测试课题记录表
序列 | 功能 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 体验时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 用户担当 | 用户 再体验日期 | 体验结果 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0%

## 课题记录 (2) (hidden)
标准工时制作管理系统体验课题记录表
序列 | 功能 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 体验时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 用户担当 | 用户 再体验日期 | 体验结果 | 备注
1 | UI | 登录界面的系统名称追加系统版本及系英文名称 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
2 | UI | 登录界面色彩太深沉 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 | 可用时间为主题的背景 | 优先
3 | UI | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 | [7 empty] | 6.061%
4 | UI | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
5 | UI | 登录账号与密码需每次输入 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高
6 | 首页 | ①系统的名字没有 ②日期时间没有 ③版本没有(中文,英文,日语) ④系统使用说明手册没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
7 | 首页 | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
8 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | EPD | 李K | 2019-12-03 | 要求一致 | 高
9 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高
10 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04
11 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04
12 | 首页-分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
13 | 首页-分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-06
14 | 首页-分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
15 | 首页-分析表录入模块 | "["输入不了，输入"["显示的是"]" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
16 | 首页-分析表录入模块 | 选择部品名后，自动删除单元格前面输入的内容 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
17 | 首页-分析表录入模块 | 不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
18 | 首页-分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框
19 | 首页-分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
20 | 首页-分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
21 | 首页-分析表录入模块 | 不能新增行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
22 | 首页-分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键“→”到下一单元格 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
23 | 首页-分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
24 | 首页-分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称"
25 | 首页-分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行
26 | 首页-分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
27 | 首页-分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"0"功能
28 | 首页-分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏
29 | 首页-分析表录入模块 | 选择增加标准作业书后,窗口显示的内容应默认为上次录入的内容,现状默认为第一次录入的内容 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 窗口显示的内容应默认为上一次录入的内容
30 | 首页-分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | [8 empty] | 63.64%
31 | Master Data | 机种模块、机种系列模块、治工具模块、人员信息模块、常用指标组合模块，删除权限无法执行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
32 | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
33 | Master Data-常用指标组合模块 | 少了一列"Tool" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
34 | Master Data-关键词模块 | 已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
35 | Master Data-手顺组合模块 | 手顺组合Master无法正常新增 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
36 | Master Data-治工具 | 治工具信息导出数据异常 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能
37 | Master Data-部品 | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | [8 empty] | 24.24%
38 | 基础数据-人员信息模块 | 新增人员信息，不能保存，保存提示"数据库中已存在该记录" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 | [9 empty] | 3.03%
39 | 报表-时间联络表模块 | 进入此模块就提示异常 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 | [9 empty] | 3.03%
40 | 首页 | 功能栏背景颜色太深 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 功能栏背景建议设置成淡色的 | [7 empty] | 增加
41 | 首页 | 分析表录入的进度没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 在分析表录入字样后显示进度 | [7 empty] | 增加
42 | 首页-分析表录入模块 | 一进入此模块就提示异常，新建分析表格后，保存后找不到 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
43 | 首页-分析表录入模块 | 工作表重命名不能编辑 |  |  |  |  | 完善补"编辑"功能
44 | Master Data | 信息里操作中的详情和编辑内容一样的?
45 | 分析表录入模块 | 输入简化关键词后,按Tab键和键盘上的"↓"都不能选择出现的智能关键字,只能用鼠标选择
46 | 分析表录入模块 | 输入参数值后,按键盘上"↓"键,按不动.(上下左右也按不动)
47 | 分析表录入模块 | 视频导入后,视频的窗口是否会变形,等
48 | 报表审批表模块 | 此模块有两个相同名称，但对应是不一样的报表
100%
Note on H15: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on C16: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题
Note on C18: Lin Guo Jun: 个别电脑出现这问题