## 系统开发报价明细分析表
系统开发报价明细分析表
2019-09-22
供应商: |  | 珠海爱浦京软件股份有限公司 | 工数
No | 项目 | 标准工时制作管理系统 | 设计 | 开发 | 内部测试 | 用户测试 | 合计人日 | ESL目标值 | 双方商定结果 | 人/天(RMB) | 金额（RMB）
一 | 要件定义
1 | 需求调查 |  | 13 |  |  |  | 13
2 | 需求说明书 |  | 3 |  |  |  | 3
3 | UI设计 |  | 5 |  |  |  | 5
4 | 要件定义 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 小计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1200 | 31200
二 | 构筑
5 | 框架、角色、权限 |  | 0.8 | 4 | 1.2 | 1.2 | 7.2 |  |  | 1200
6 | OU(组织机构) |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
7 | 用户 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
8 | 机种系列/机种 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
9 | 工位类型/工位 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
10 | 生产阶段 |  | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.9
11 | 部品 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
12 | 治工具 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
13 | 关键字/衔接词 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
14 | 常用指标组合 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
15 | 手顺组合 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
16 | 报表/报表组 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
17 | 审批结果 |  | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.9
18 | 系统配置 |  | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.9
19 | 常规字典表 |  | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.9
20 | 分析表列表 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
21 | 新增分析表 |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.8
22 | 编辑权限控制 |  | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.9
23 | 手顺录入界面 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
24 | 视频播放 |  | 1.2 | 6 | 1.8 | 1.8 | 10.8
25 | 手顺录入 |  | 0.6 | 3 | 0.9 | 0.9 | 5.4
26 | 指标录入 |  | 0.8 | 4 | 1.2 | 1.2 | 7.2
27 | 分析表行编辑功能 |  | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 4.5
28 | 分析表数据存储 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
29 | 版本修订 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
30 | 位置记录 |  | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.9
31 | 分析表报表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
32 | 人机联合表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
33 | Collection - 工位时间表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
34 | Collection - Compare表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
35 | Collection - MOST Value 表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
36 | Collection - Revision History 表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
37 | Report - Total表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
38 | Report - 拖机Total表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
39 | Report - 时间联络表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
40 | Process List 表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
41 | 标准时间表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
42 | 标准工数表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
43 | 履历表 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
44 | 报表审批 |  | 0.6 | 3 | 0.9 | 0.9 | 5.4
45 | 登录/登出/修改密码 |  | 0.6 | 3 | 0.9 | 0.9 | 5.4
46 | 操作日志 |  | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 3.6
|  | 小计 | 15.5 | 77.5 | 23.25 | 23.25 | 139.5 |  |  | 1200 | 167400
三 | 手册和培训
47 | 用户手册 |  | 3 |  |  |  | 3
48 | 维护手册 |  | 2 |  |  |  | 2
49 | 部署 |  | 1 |  |  |  | 1
50 | 现场培训 |  | 4 |  |  |  | 4
|  | 小计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 1200 | 12000
三 | 增值税(6%)
报价
[9 empty] | 承认 | 确认 | 起案
[9 empty] | Date: | Date: | Date: