## 课题处理状态&数量
课题处理状态 | 数量
处理中 | 20
待确定 | 18
已处理 | 95
IT担当漏确认课题
取消 | 3
分析表中（ABGABPMXIA)栏目，用户输完数值后，光标能否自动跳转到下一格中； | 1
系统无刷新功能，F5或者在界面添加一个刷新按钮 | 1
整行复制excel中的数据不能粘贴到系统中 | 1
总计 | 136

## 课题记录-原数据
标准时间制作管理系统测试课题记录表
序列 | 功能 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 测试时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 用户担当 | 用户 再测试日期 | 测试结果 | 备注 | 类型 | ESL | 开发时长 评估（人天） | 开发测试总时长
1 | UI | 登录界面的系统名称追加系统版本及系英文名称 ①系统的名字没有 ②日期时间没有 ③语言版本没有(中文,英文,日语) ④系统使用说明手册没有 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 多语言版本作为新课题
2 | UI | 登录界面的风格与EPSON的色调、VI及系统的类型不是很搭 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 | 建议使用时间为主题的背景,蓝色的再淡一些 | 优先 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 效果不理想，还需继续优化
3 | UI | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 | 何福睿 | 2020-01-08 | 处理中 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增 | 改善
4 | UI | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 | 改善 | 2 | 3
5 | UI | 登录账号与密码需每次输入 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
6 | UI | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增
7 | UI | 在登录界面设置版权 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
8 | UI | 设置相关模块无 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
9 | UI | 查询和操作人界面区分 |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  | 问题见4（新增功能处理确定） |  | 改善
10 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | EPD | 李K | 2019-12-03 | 要求一致 | 高 | 何福睿 | 2020-01-07 | 处理中 |  |  |  | 已修改颜色，线条未调整 纳期从3日延后到7日 | 变更
11 | 分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 | 何福睿 | 2020-01-09 | 处理中 |  |  |  | 纳期从3日延后到9日
12 | 分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04 | 增加0.5倍 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 按照邮件说的增加1倍处理
13 | 分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04 | 不需要 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 开发阶段测试用，已删除
14 | 分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 未能重现，原来就可以的，按down选择，按enter确认
15 | 分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-06 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 无法重现，用CS模式会避免该问题
16 | 分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 未能重现
17 | 分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
18 | 分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 多个单元格、整行或多行都可以删除 | 优先 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 | 改善 | 1 | 1.5
19 | 分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
20 | 分析表录入模块 | 不能新增行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 希望有快捷键可以实现增加行，如Excel选中一行，按Ctrl+"+"号就会在选中的行上面，新增一行 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 增加了改功能 | 新增
21 | 分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键"→"到下一单元格 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 | 希望输入给值后在编辑状态下，按方向键可以到左、右、上、下单元格 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 | 改善 | 0.5 | 0.75
22 | 分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 | 改善 | 2 | 3
23 | 分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称" | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
24 | 分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
25 | 分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
26 | 分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"0"功能 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
27 | 分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
28 | 分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 已能打开本地视频
29 | 分析表录入模块 | excel 到系统中不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 | 多个单元格、整行或多行都可以复制 | 高 | 何福睿 | 2020-01-07 | 已处理 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增 | 改善
30 | 分析表录入模块 | 增加标准书Ctrl+I快捷键不能使用,与浏览器其他的设计重叠 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可增加标准书，界面不用显示此项目 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 现在使用CS方式，快捷键不受浏览器限制
31 | 分析表录入模块 | Ctrl+C、Ctrl+V快捷键就可以进行复制粘贴，这个存在的意义？ |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-06 | 希望直接用快捷键就可完成复制粘贴，界面不用显示此项目 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 删除
32 | 分析表录入模块 | 进入页面默认为50% |  | EPD | 李K | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
33 | 分析表录入模块 | 1、分析表多字录入居中后，前面NO栏数字无法居中，有的是手顺栏变长，表格错位 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿 | 2020-01-07 | 处理中 |  |  |  | 纳期从3日延后到7日
34 | 分析表录入模块 | 删除功能无 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 当前有单行删除
35 | 分析表录入模块 | 输入[]后，部品名自动显示 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
36 | 分析表录入模块 | 输入""后，治工具名自动显示 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-09 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
37 | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
38 | Master Data-常用指标组合模块 | 少了一列"Tool" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
39 | Master Data-关键词模块 | 已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
40 | Master Data-治工具 | 治工具信息导出数据异常 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
41 | Master Data-部品 | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
42 | Master Data-机种 | 新增以及编辑界面，字段顺序修改为：部门->机种系列->机种名->型号 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
43 | Master Data-部品 | 添加搜索条件:是否通用、备注 导入修改为部品-机种 关系表导入，无部件则插入部件并新增与机种的关系(导入已改，导出还没有) |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增、变更
44 | Master Data-生产阶段 | 添加搜索条件：沿用阶段、备注 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增
45 | Master Data-报表 | 添加搜索条件：备注 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增
46 | Master Data-报表组 | 报表搜索条件无效，添加备注搜索 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增
47 | Master Data-治工具 | 添加是否通用，备注搜索条件 导入修改为 治工具-机种 关系表导入，无治工具则插入治工具并新增与机种的关系 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 导出未完成 | 新增、变更
48 | Master Data-工位 | 添加备注搜索 导入修改为 工位-机种 关系表导入，无工位则插入工位并新增与机种的关系 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 导出未完成 | 新增、变更
49 | Master Data-机种系列 | 添加备注搜 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增
50 | Master Data-关键词 | 添加备注搜索 添加导入功能 按部门区分 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 导入未完成 按部门区分未完成 | 新增
51 | Master Data-手顺组合 | 菜单名修改为：手顺及指标值组合 完整显示整表 选中序号列时可以复制和粘贴整行 增加频率栏 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 复制粘贴未完成 增加频率栏未完成
52 | Master Data-常用指标组合 | 菜单修改为：常用指标值组合 添加导入功能 按部门区分 增加频率栏 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 添加导入功能未完成 按部门区分未完成 增加频率栏未完成 | 新增
53 | 分析表录入模块 | Ctrl+I打开的输入内容总是默认第一次的数据 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-24 | 要求默认的是上一次的数据 |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
54 | 分析表录入模块 | 分析表录入界面点击返回时要提示是否已经保存，弹出窗口保存或不保存。点击保存则进行并返回分析表列表，不保存则直接返回列表 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
55 | 分析表录入模块 | 分析表右边的remark分成两个，分别是remark1和remark2，remark1填写为数值，需前端计算，公式为ROUNDUP(remark1/0.36*6,-1)，后端只存值(当 M、X、I 有值的时做此操作)； remark2存储原来的remark，原有remark不能输入 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
56 | 分析表录入模块 | 输入0加小数点不变红 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿 罗钰 | 2020-01-07 | 已处理 |  |  |  | 纳期从3日延后到7日
57 | 分析表录入模块 | 频度修改为普通值的时候，回车会返回上一行或者跳到第一行,应跳到下一行 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
58 | 分析表录入模块 | Tool行应只能输入CSMRTFL+数字 ，默认为*0，最后一个A 栏初始值为：0 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
59 | 分析表录入模块 | 分析表开头的A、B、G栏自动补:0 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
60 | 分析表录入模块 | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿 | 2019-01-03 | 处理中 |  |  |  | 见课题10（已修改颜色，线条未调整)
61 | 分析表录入模块 | 沿用修改为复制 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 变更
62 | 分析表录入模块 | 治工具，部品，关键字若联想的第一个结果为所需要的，按下TAB可以选择填充，光标移动到下一格 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
63 | 分析表录入模块 | 视频播放界面需要显示当前播放视频的名称 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
64 | 分析表录入模块 | 播放视频界面 不需要当前视频时，提供关闭视频功能 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
65 | 分析表录入模块 | 系统中各分析表之间：单行复制 多行复制 可以复制某几列功能未实现 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  | 见课题29(新增功能处理确定) |  | 改善
66 | 分析表录入模块 | 实现撤销功能（待确认） 与22点重复 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  | 见课题22 | 新增 | 改善
67 | 分析表录入模块 | 常用手顺组合插入的只能插入第一行，需指针在哪则插入到哪里 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
68 | 分析表录入模块 | 快捷保存快捷键ctrl+s 以及自动保存功能 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
69 | 分析表录入模块 | 最后的A和频度栏 支持公式计算，简单的加减乘除，即输入公式，离开编辑后，自动将公式替换 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  |  | 新增 | 改善 | 0 | 0
70 | 分析表录入模块 | workMethod列在输入ABP等字母时不做跳转，只在后面的指标值使用字母快捷跳转 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
71 | 分析表录入模块 | 点击dele删除一行，删除光标不见了，需要重新使用鼠标点击分析表才能继续删除，需实现点击删除，光标仍在当前行 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
72 | 分析表录入模块 | 分析表列表提供删除功能 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | （但仅限删除用户自己添加的分析表） | 新增
73 | 分析表录入模块 | 分析表选择一部分数据，可以批量删除 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  |  | 新增
74 | 分析表录入模块 | 分析表可以批量生成报表，批量复制 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 待确定 |  |  |  | 需与用户确定批量复制的话如何处理唯一键问题 | 新增
75 | 分析表录入模块 | 分析表 key 查询的时候不区分大小 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
76 | 分析表录入模块 | 分析表在菜单栏提供树形结构：生产中心 -> 部门 -> LST/ST -> 机种系列 -> 机种 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  | 见课题4（新增功能处理确定) |  | 改善
77 | 分析表录入模块 | Ctrl+"+" 增加一行 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 见课题20
78 | 分析表录入模块 | Ctrl+"-" 删除一行 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
79 | 分析表录入模块 | 整行复制excel中的数据不能粘贴到系统中 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 | 复制excel 整行数据粘贴到系统 | 高 | 何福睿、李拓新 |  | 取消 |  |  |  |  | 新增 | 改善
80 | 分析表录入模块 | 使用方向键不能移动到No列 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 适中 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 | [5 empty] | 改善 | 0.5 | 0.75
81 | 分析表录入模块 | 返回有时出问题，不能返回 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
82 | 分析表录入模块 | 录入界面播放的视频要完整显示，不能被分析表遮挡 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 | 整体的缩放、放大 部分的遮档、缩放、放大 | 优先 | 何福睿 | 2020-01-07 | 处理中 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增 | 改善
83 | 分析表录入模块 | 治工具，部件联想出的结果，换行问题，以及遮挡问题 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿 | 2020-01-08 | 处理中 |  |  |  | 纳期从3日延后到7日
84 | 分析表录入模块 | workMethod第一个就输入[]，没有进行默认联想部件 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
85 | 分析表录入模块 | 频率漏填需要标红 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿 | 2020-01-06 | 已处理 |  |  |  | 纳期从29日延后到6日 | 新增
86 | 用户管理 | 手机号修改为座机号 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
87 | 系统 | 部分编辑、详情页面较长，前端右上角或者左上角添加一个返回 按钮 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
88 | 分析表录入模块 | 搜索返回结果时，按照最匹配的顺序排列 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 罗钰 | 2020-01-07 | 处理中 |  |  |  | 纳期从29日延后到7日
89 | 系统 | 记录账户密码 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | 见课题5
90 | 系统 | 系统无刷新功能，F5或者在界面添加一个刷新按钮 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 | 当作业完时系统自动刷新显示最新的数据（不需要手动的刷新） |  | 何福睿、李拓新 |  | 取消 |  |  |  | 需与用户确认功能是否合适，因为会破坏路由 | 新增 | 改善
91 | 系统 | 系统首页修改为：展示菜单模块、背景图，点击某个模块之后，界面修改为导航栏+页面内容，类似于磁铁图，显示导航栏的几大块功能，点击某个模块后跳转到相对应模块的首个页面，例如点击masterData磁铁图跳转到机种系列 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 优先 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  | 见课题3（新增功能处理确定） |  | 改善
92 | 系统 | 多语言版本（至少含日文） |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 适中 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  | 仅日文，文本由ESL提供，分析表关键词保持为英文字符 | 新增 | 改善 | 40 | 60
93 | 系统 | 左边的菜单栏需明亮一点，对比明显，字体变大，粗。 （UI给几个对比图看看） |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
94 | 系统 | 登录界面，左上角的图标改成小时钟，most去掉 登录界面图(图里的文字变粗 变大) |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 适中 | 熊驰 | 2020-01-06 | 已处理 |  |  |  | 需用户明确如何变更 |  | 改善
95 | 系统 | 系统中间的标题（标准时间分析管理系统）美化 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 适中 | 熊驰 | 2020-01-06 | 已处理 |  |  |  | 需用户明确如何变更 |  | 改善
96 | 系统 | 系统右上角 姓名-部门，第二行显示时间 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 适中 | 熊驰 | 2020-01-07 | 已处理 |  |  |  | 新增功能处理确定 | 新增 | 改善
97 | 系统 | 头像可切换 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  | 适中 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 | 改善 | 1 | 1.5
98 | 系统 | 部门下拉框修改为树状显示 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
99 | 系统 | 新增的数据排序在第一 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
100 | 系统 | 总部改为ESL |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 未执行修改语句
101 | 系统 | 部门删除编号，部门类型，部门级别 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理
102 | 系统 | 人员删除性别，列表界面删除高级查询，增加导出 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  | 性别未删除 导出未完成 | 新增
103 | 系统 | 人员信息显示中心 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
104 | 系统 | 数据隔离 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-18 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
105 | 系统 | 登录界面的“EPSON”标记好像压扁了 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-25 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
106 | 分析表录入模块 | 查找与替换 功能 &定义快捷键 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-24 |  | 优先 | 何福睿、李拓新 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 | 改善 | 1 | 1.5
107 | 分析表录入模块 | 指标值栏输入参数值后，按“Backpace”键并不删除数据，而是变成“0” |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-24 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
108 | 分析表录入模块 | 分析表可多人同时打开并编辑，后打开的人员并未收到只读的提醒。 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-25 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2019-12-29 | 已处理
109 | 分析表录入模块 | 分析表中希望添加分析表名称展示在题头醍目位置，以方便用户知晓目前编辑修改的内容； |  | VP | 曾辉 | 2019-12-23 |  |  | 何福睿 | 2019-12-29 | 已处理 |  |  |  |  | 新增
110 | 分析表录入模块 | 分析表中间（ABPA tool ABP）网格线颜色太浅不易区分，容易混淆视觉； |  | VP | 曾辉 | 2019-12-23 |  |  | 何福睿、李拓新 | 2020-01-03 | 已处理 |  |  |  | 见课题10（已修改颜色，线条未调整）
111 | 分析表录入模块 | 分析表中（ABGABPMXIA)栏目，用户输完数值后，光标能否自动跳转到下一格中； |  | VP | 曾辉 | 2019-12-23 | 按上、下、左、右方向键移动 | 优先 | 何福睿、李拓新 |  | 取消 |  |  |  | 需与用户确认如何算输完了 |  | 改善
112 | 分析表录入模块 | 分析表中ABPMXI栏中无法输入数据内容； |  | VP | 曾辉 | 2019-12-23 |  |  | 何福睿、李拓新 |  | 已处理 |  |  |  | Tool默认值导致
113 | 分析表录入模块 | Master 、分析表：作成人、作成时间 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-23 | 显示最近的创建&修改者&日期（有地方可以查询整个变更过程的详细履历） | 优先 | 熊驰 周述文 | 2020-01-06 | 处理中 |  |  |  | 是在列表里面增加显示？ 详细履历从操作日志查看（不含批量导入明细） | 变更 | 改善
114 | 分析表 | 分析表删除功能追加 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 | 添加单个、批量 删除功能 | 高 |  |  | 已处理
115 | 分析表录入 | 选定行或多行需要有颜色标识 |  | VP | 曾辉 | 2019-12-26 |  | 高 | 何福睿 | 2020-01-06 | 已处理 |  |  |  | 多行在其他课题跟踪
116 | 分析表录入 | 当前编辑的每个分析表的名称需要显示：机种、ST\LST、生产阶段 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 |  | 高 |  |  | 已处理 |  |  |  | 通过对话框显示
117 | 分析表 | 分析表导出excel 表功能无 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 | 添加分析表导出excel 表功能 | 高 | 周述文 | 2020-01-06 | 处理中 |  |  |  | 已有功能待完善
118 | 分析表录入 | 冻结到key列及key 列以前的数据 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 | 冻结到key列及key 列以前的数据 | 高 | 何福睿 | 2020-01-06 | 已处理
119 | 分析表录入 | 分析表中Remark 2需要插入图片，并导出分析表也要有。 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 | 分析表中Remark 2需要插入图片，并导出分析表也要有。 | 高 | 何福睿 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 |  | 5 | 7.5
120 | 分析表录入 | 所有快捷键 大小写都需要支持（例如：ctrl+c\ctrl+C…….) |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 | 所有快捷键 大小写都需要支持（例如：ctrl+c\ctrl+C…….) | 高 | 何福睿 | 2020-01-06 | 已处理
121 | 分析表录入 | 删除手顺时无删除线 |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 | 版本修订时删除手顺需要添加删除线及变更：TimeValue、TMU、Sec./comV 为：0，Remark 1：有值为：0，当无值为空 | 高 | 何福睿 | 2020-01-06 | 已处理
122 | 分析表录入 | 添加删除整行或多行功能； |  | 全体 | 全体 | 2019-12-26 | 添加删除整行或多行功能； | 高 | 何福睿 |  | 待确定 |  |  |  | 见课题18(新增功能处理确定)
123 | 分析表录入 | 分析表中敲回车键，光标总是跳到首行； 分析表中进入编辑状态后，上下左右方向键功能失效； |  | VP | 曾辉 | 2019-12-26 | 按上、下、左、右方向键移动 | 高 | 何福睿 |  | 已处理 |  |  |  | 跳首行已处理。编辑状态不能方向键移动位置
124 | 分析表录入 | most系统中无法识别全部频度及部份频度； |  | VP | 曾辉 | 2019-12-26 |  | 高 |  |  | 已处理
125 | 分析表录入 | 分析表中作业标准书页码及内容不支持填充颜色区分； |  | VP | 曾辉 | 2019-12-26 |  | 高 | 何福睿 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 |  | 1 | 1.5
126 | 分析表录入模块 | 使用Key快捷键时，Tool与最后A 默认*0和0消失了 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-26 |  | 高 | 何福睿 | 2020-01-06 | 已处理 |  |  |  | 指标值组合初始化时也会设置这两个值
127 | 分析表录入模块 | 分析表编辑页最下方没有总计算（参考分析资料Excel） |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-26 | 总计算数可见，不可被覆盖（疑问请联络） | 高 | 何福睿 | 2020-01-06 | 已处理
128 | Master Data | 常用指标组合Tool和最后A未与分析表进行默认设置*0和0 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-26 |  | 高 |  |  | 处理中 |  |  |  | 见课题126
129 | Master Data | 手顺组合与分析表的功能一样实现 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-26 |  | 高 |  |  | 已处理
130 | 分析表 | 分析表查询：选定4、5 页时系统会报错 分析表无法翻页跳转至最后页，跳转至最后页出错，且无法返回初始界面，需要重新登录系统操作； |  | VP | 曾辉 | 2020-01-06 |  | 高 | 熊驰 罗钰 | 2020-01-08 | 处理中
131 | 分析表 | MPG 视频播放不清晰有，有波纹 |  | ISD | 吕鹏云 | 2020-01-06 |  | 高 | 何福睿 | 2020-01-14 | 处理中 |  |  |  | 播放视频需要转码，需要在性能和清晰度方面做个平衡
132 | 系统 | 批量选择不支持翻页后批量选择；且批量选择没有展示已选中数量参考？ |  | VP | 曾辉 | 2020-01-06 |  | 高 | 熊驰 |  | 待确定 |  |  |  |  | 新增 |  | 2 | 3
133 | 分析表、报表、Master data | 该系统中各分析表、报表、Master data列表前均无序号展示；在部份或批量选择时无参考数据； |  | VP | 曾辉 | 2020-01-06 |  | 高 | 熊驰 | 2020-01-08 | 处理中 |  |  |  |  | 新增
134 | 分析表 | 有频度的返回值(Time value、TMU、Sec./conv栏目)未标注红色字体显示区分； |  | VP | 曾辉 | 2020-01-06 |  | 高 | 何福睿 | 2020-01-09 | 处理中
135 | 分析表 | 分析表无法生成报表 |  | VP | 曾辉 | 2020-01-06 |  | 高 | 华明香 | 2020-01-08 | 处理中
136 | 系统 | 打开两个或多个系统，进入后系统数据或功能会出现查询分析表数据：无、功能点击无反应等异常现象 |  | ISD | 吕鹏云 | 2020-01-06 | 只能打开一个系统 | 高 | 何福睿 | 2020-01-10 | 处理中
Remark 2
Remark 2
Remark 2
Note on H17: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on C18: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题

## 12.26课题记录
1 | 分析表删除功能追加
2 | 分析表复制excel 整行到系统。
3 | 分析表录入模块 选定行或多行需要有颜色标识
4 | 当前编辑的每个分析表的名称需要显示：机种、ST\LST、生产阶段
5 | 分析表导出excel 表
6 | 冻结到key列
7 | 分析表中Remark 2需要插入图片，并导出也要有。
8 | 所有快捷键 大小写都需要支持（例如：ctrl+c\ctrl+C…….)
0
0
0
有值为：0，当无值为空

## 课题记录 (2) (hidden)
标准工时制作管理系统体验课题记录表
序列 | 功能 | 课题内容描述 | 截图 | 部门 | 担当 | 体验时间 | 要望 | 解决级别 | IT担当 | 对应纳期 | 对应状态 | 用户担当 | 用户 再体验日期 | 体验结果 | 备注
1 | UI | 登录界面的系统名称追加系统版本及系英文名称 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
2 | UI | 登录界面色彩太深沉 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 | 可用时间为主题的背景 | 优先
3 | UI | 系统的模块层次不够清晰明了 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先 | [7 empty] | 6.061%
4 | UI | 文件查找较为麻烦，需要手动输入检索条件 |  | EPD | 李K | 2019-12-02 |  | 优先
5 | UI | 登录账号与密码需每次输入 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-05 | 有记忆功能 | 高
6 | 首页 | ①系统的名字没有 ②日期时间没有 ③版本没有(中文,英文,日语) ④系统使用说明手册没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
7 | 首页 | 登录者的信息没有显示(部门?) |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
8 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入界面与原版Excel表不一致 |  | EPD | 李K | 2019-12-03 | 要求一致 | 高
9 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入时操作反应很慢 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 |  | 高
10 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入Work Method 栏长度太短 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04
11 | 首页-分析表录入模块 | 分析表录入打开时NO1手顺输入栏有默认一“A” |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-04
12 | 首页-分析表录入模块 | 输入关键词，不能用键盘选择，只能用鼠标选择 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
13 | 首页-分析表录入模块 | 关键词输入时只能从Master选择，无法直接输入字母 |  | EPD | 盘冬华 | 2019-12-06
14 | 首页-分析表录入模块 | 输完[]后，只能直接选择部品名，不能在括号内输入内容，一输入就自动跳出括号外 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
15 | 首页-分析表录入模块 | "["输入不了，输入"["显示的是"]" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
16 | 首页-分析表录入模块 | 选择部品名后，自动删除单元格前面输入的内容 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
17 | 首页-分析表录入模块 | 不能复制单个格子数据，只能一整行复制 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
18 | 首页-分析表录入模块 | 输入常用指标组合，输完后还要用鼠标再选择一次 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04 | 输完快捷数值，按回车键，直接完成选择，光标跳到下一行手顺的输入框
19 | 首页-分析表录入模块 | 删除录入内容，只能一次删除一个单元格，不能一次选择多个进行删除 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
20 | 首页-分析表录入模块 | 计算功能有问题，给值后，没有自动计算总数 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
21 | 首页-分析表录入模块 | 不能新增行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
22 | 首页-分析表录入模块 | 输入给值后，只可以Tab键移动，不能按右键“→”到下一单元格 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
23 | 首页-分析表录入模块 | 没有撤销上一步作业功能 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
24 | 首页-分析表录入模块 | 增加作业标准书,大小标题位置不对 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上面为"标准书编号",下面为"标准书名称"
25 | 首页-分析表录入模块 | 版本号输入位置有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 增加作业标准书后,光标应该默认停留在"标准书序号"的左边H列,待版本号输入后,按Enter键就跳到"工程名"的下一行
26 | 首页-分析表录入模块 | 分析表上没有"保存"功能 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05
27 | 首页-分析表录入模块 | 程序参数值后录入完成,补"0"的功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"0"功能
28 | 首页-分析表录入模块 | 1、输入完成后，按Enter键直接跳到下一行与上一行最后输入结束值的位置 2、输入完成后，按Enter键直接跳到第一行 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 上一行输入完成后，按压Enter键立即新建一行，光标自动定位新建行的手顺输入栏
29 | 首页-分析表录入模块 | 选择增加标准作业书后,窗口显示的内容应默认为上次录入的内容,现状默认为第一次录入的内容 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 窗口显示的内容应默认为上一次录入的内容
30 | 首页-分析表录入模块 | 导入视频功能没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"视频"功能 | [8 empty] | 63.64%
31 | Master Data | 机种模块、机种系列模块、治工具模块、人员信息模块、常用指标组合模块，删除权限无法执行 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
32 | Master Data | 每单击一个模块都会有界面上方显示模块名，显示太多模块 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
33 | Master Data-常用指标组合模块 | 少了一列"Tool" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
34 | Master Data-关键词模块 | 已保存的关键词，点"编辑"和"详情"，自动退出到登录界面 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-04
35 | Master Data-手顺组合模块 | 手顺组合Master无法正常新增 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05
36 | Master Data-治工具 | 治工具信息导出数据异常 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 完善补"导出"功能
37 | Master Data-部品 | 新增加的部品,显示的时候在最后一页,排序有误 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 用倒序(降序)排序 | [8 empty] | 24.24%
38 | 基础数据-人员信息模块 | 新增人员信息，不能保存，保存提示"数据库中已存在该记录" |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03 | [9 empty] | 3.03%
39 | 报表-时间联络表模块 | 进入此模块就提示异常 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-05 | [9 empty] | 3.03%
40 | 首页 | 功能栏背景颜色太深 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 功能栏背景建议设置成淡色的 | [7 empty] | 增加
41 | 首页 | 分析表录入的进度没有 |  | EPD | 邓雲燕 | 2019-12-05 | 在分析表录入字样后显示进度 | [7 empty] | 增加
42 | 首页-分析表录入模块 | 一进入此模块就提示异常，新建分析表格后，保存后找不到 |  | EPD | 邓木清 | 2019-12-03
43 | 首页-分析表录入模块 | 工作表重命名不能编辑 |  |  |  |  | 完善补"编辑"功能
44 | Master Data | 信息里操作中的详情和编辑内容一样的?
45 | 分析表录入模块 | 输入简化关键词后,按Tab键和键盘上的"↓"都不能选择出现的智能关键字,只能用鼠标选择
46 | 分析表录入模块 | 输入参数值后,按键盘上"↓"键,按不动.(上下左右也按不动)
47 | 分析表录入模块 | 视频导入后,视频的窗口是否会变形,等
48 | 报表审批表模块 | 此模块有两个相同名称，但对应是不一样的报表
100%
Note on H15: Lin Guo Jun: 上下键可以选择下拉菜单的条目，选中的条目有颜色区分
Note on C16: Pan Dong Hua: 个别电脑出现这问题
Note on C18: Lin Guo Jun: 个别电脑出现这问题